## Лист1
Договор /Заказчик | Приоритет изготовления | Количество изделий | Вид изделия | Коэф на конструктора | м2 | м.погон (м2*10), рассчетная величина) | Дата договора | Дата запуска в производство
Заказчик №1 | 1 | 1 | Кухня | 1 | 58 | 580 | 2026-08-01 | 2026-08-02
| 1 | 1 | Шкаф | 0.6 | 46 | 460 | 2026-08-01 | 2026-08-02
| 4 | 1 | Тумба | 0.3 | 12 | 120 | 2026-08-01 | 2026-08-02
Заказчик №2 | 1 | 1 | Кухня | 1 | 85 | 850 | 2026-08-01 | 2026-08-02
Заказчик №3 | 2 | 1 | Прихожая | 0.8 | 55 | 550 | 2026-08-01 | 2026-08-02
Заказчик №4 | 3 | 1 | Шкаф | 1 | 34 | 340 | 2026-08-01 | 2026-08-02
|  | 6 |  | 4.7 | 290 | 2900
Выше нужно собрать физические показатели для планирования обьемов
Ниже расчет по участкам, что взято в работу и в какую дату изготовят взятое, а выше то что планово должны сделать и в какую дату изготовят (накопительно)
Участок Конструирование он первый, все остальные дату окончания работы предыдущего участка берет себе как старт своей даты начала работы
Логично прогонять изделие поштучно по участкам, так как одно изделие может не зависить от второго в одном заказе по срокам изготовления. И накопительно даты по изделиям ставить в календарь готовности по участкам. То есть логика расчета обьемов показана в таблице ниже и через расчет общих обьемов изготовления можно планировать общий обьем изготовления. А для управления позаказно, нужно прогонять через расчет обьемов с датами изготовления по каждому изделию в заказе (кухня, тумба, зеркало, техника-только снабжение работает, шкаф и так далее)
Нераспределенные заказы | 1 | 1 | 90 | 2120 | 81 | 265 | 1 | 111 | 111 | 288
Выдано заказов / физ. Показатели / м.пог /м2 | 2.7 | 1 | 200 | 780 | 209 | 25 | 5 | 179 | 179 | 2
Коэффициэнт производительности | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Расчетное время в рабочих днях | 5.4 | 2 | 2 | 1.56 | 1.49 | 0.83 | 1.25 | 2.23 | 2.23 | 0.02
Дата старта | 2026-08-02 | 2026-08-02 | 2026-08-04 | 2026-08-06 | 2026-08-08 | 2026-08-10 | 2026-08-04 | 2026-08-06 | 2026-08-09 | 2026-08-12 | Желтым выделил пример, где даты которые завися от участка конструирования начинают работу после этого учатска
А так как два участка, то заказ который будет конструйровать 1й конструктор, получит старт после его даты окончания и так далее
Дата готовности | 2026-08-08 | 2026-08-04 | 2026-08-06 | 2026-08-08 | 2026-08-10 | 2026-08-11 | 2026-08-06 | 2026-08-09 | 2026-08-12 | 2026-08-13 | А остальные участки идут после завершения раьот предыдущего участка
Участок сборки начинает работать, после участка Присадочный станок и участка комплектация (то есть если чего то не сделано на предыдущих участках и не закуплено, то время старта участка сборки может быть начато, только после отработки предыдущих участков
Участок | Конструирование №1 | Конструирование №2 | Пила (форматник) | Комкооблицовочный станок | Присадочный станок | Участок фрезерования | Комплектация | Сборка | ОТК | Добавить участок
Ед.измерения | заказ / изделие | заказ / изделие | м2 | м/погонный | м2 | м2 | По заказам | м2 | м2 | м2
Пропускная способность в рабочий день | 0.5 | 0.5 | 100 | 500 | 140 | 30 | 4 | 80 | 80 | 80
Рабочие дни для достижения пропускной способности | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вес сотрудников, для достижения цели в изготовлении | 100% | 100% | 120% | 140% | 100% | 100% | 160% | 400% | 100% | 100%
Кол-во сотрудников | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1
Реальный вес присутствующих сотрудников | 100% | 100% | 120% | 140% | 100% | 100% | 160% | 400% | 100% | 100% | Даня этот блок нужно будет сделать расчетным, после получения статистики по участкам (по фактическому выполнению) Это чуть позже, пока руками буду проставлять % на специалиста
Специалист | Конструктор | Конструктор | Мастер форматной пилы | Мастер Кромкооблицовки | Мастер Присадочного стола | Мастер Фрезерования | Снабженец | Сборщик в цехе | ОТК специалист | ОТК специалист
Вес специалиста | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Специалист |  |  | Помощник форматной пилы | Помощник Кромкооблицовки |  |  | Снабженец 2 | Сборщик в цехе
Вес специалиста |  |  | 20% | 40% |  |  | 60% | 100%
|  |  | Помощник форматной пилы |  |  |  |  | Сборщик в цехе
|  |  | 20% |  |  |  |  | 100%
Сборщик в цехе
100%
1. Нужно добавлять "участки"
2. Участки можно менять местами
3. Участки могут зависить от пропускной способности предыдущего, а могут работать параллельно
4. Важен момент приоритетности заказов. Когда ставим приорите 1, то менее важные заказы смещаются
5. Таблица сделана как пример алгоритма расчета времени и обьемов изготовления участками. Но важно по каждому изделию ставить вренмя его изготовления и видеть его на календаре производственного процеса (на 1м экране монитора видеть к примеру окна календаря и в днях, понимать что делается и когда. То есть вижу день, а в нем все циклы и что делается)
6. В идеале делать возможность подвигать заказы перемещением ячеек. К примеру как в канбан битриксе двигаем лиды или сделки